ESP32 IoT 网关项目拆分计划

基于 ESP32 + ESP-IDF + FreeRTOS + Mongoose 的环境监测与远程控制网关

每日任务拆分 / 验收标准 / 简历投递节奏

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 低成本 MCU + IoT + RTOS 项目，用于投递 MCU / AIoT / 嵌入式软件实习岗位。 |
| 核心版本周期 | 约 28 天，完成 ESP32、传感器、FreeRTOS、Web Dashboard、MQTT、NVS、状态机、看门狗、README。 |
| 扩展版本周期 | 约 14 天，继续扩展 OTA、RS485/Modbus、CAN、Linux PC 端模拟服务。 |
| 每日建议投入 | 工作日 2.5~3 小时，周末 5~6 小时。每天至少保留 20~30 分钟写日志和文档。 |
| 投递策略 | 第 21~28 天达到“可写入简历版本”；RS485/CAN 可作为后续扩展，不必等全部完成再投。 |

# 1. 总体拆分原则

先跑通最小闭环：ESP32 烧录、GPIO、I2C 传感器、串口日志、WiFi。

再做系统化：FreeRTOS 任务拆分、全局状态、队列/事件组、模块化目录。

再做展示和通信：Web Dashboard、HTTP API、MQTT 上报与命令下发。

最后做企业化增强：NVS、状态机、错误码、看门狗、OTA、README、演示视频。

RS485/Modbus 和 CAN 作为扩展阶段，不影响先投实习。

# 2. 版本目标定义

| 版本 | 时间 | 功能范围 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 准备版 | 硬件未到前 | ESP-IDF 环境、项目目录、README 初稿、Web 静态页面、MQTT Topic 设计 | 能编译 hello_world；需求和架构清晰 |
| V1 基础硬件版 | 第 1 周 | GPIO、按键、蜂鸣器、I2C、AHT20、BH1750、OLED | 串口/OLED 能显示真实数据 |
| V2 RTOS 整合版 | 第 2 周前半 | sensor/display/control/button/monitor 任务，全局状态结构体 | 多任务稳定运行，不互相阻塞 |
| V3 Web 展示版 | 第 2 周后半 | WiFi、Mongoose、/api/status、/api/control、Web Dashboard | 浏览器能查看数据并控制外设 |
| V4 简历核心版 | 第 3 周 | MQTT、NVS、断线重连、心跳、状态机 | 项目可写入简历，能演示完整闭环 |
| V5 完整展示版 | 第 4 周 | 看门狗、错误码、OTA、README、架构图、视频、简历描述 | 达到投递和面试讲解状态 |
| V6 工业扩展版 | 第 5~6 周 | RS485/Modbus、CAN、Linux PC 端工具 | 增强工业/车载/网关方向匹配度 |

# 3. 每日固定工作流

| 时间块 | 动作 |
| --- | --- |
| 开始前 10 分钟 | 回顾昨天遗留问题；确认今天只做 1~2 个核心目标，避免功能发散。 |
| 第 1 小时 | 阅读官方文档/示例代码，确认 API 用法；不要长时间只看视频。 |
| 第 2 小时 | 写代码并编译；每完成一个小功能就提交一次 Git。 |
| 第 3 小时 | 调试、记录问题、整理 README、补充接线表或任务图。 |
| 收尾 10 分钟 | 写开发日志：今天完成什么、遇到什么问题、明天做什么。 |

## 4. 硬件到货前准备任务：D0~D3

| 天数 | 阶段目标 | 当天必须完成 | 验收标准 / 产出 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 准备 | 创建 GitHub/Gitee 仓库；建立 README 初稿；列出硬件清单和接线表模板；确定项目名称和模块划分。 | 仓库可访问；README 有项目简介、硬件清单、目标功能。 | 2~3h |
| D1 | 环境搭建 | 安装 VS Code、ESP-IDF 插件、Git、Python、CMake/Ninja；设置目标芯片 esp32；编译 hello_world。 | idf.py build 成功；记录环境安装步骤。 | 3h |
| D2 | 工程结构 | 新建 esp32_iot_gateway 工程；建立 main/、components/、web/ 目录；添加 app_config.h、app_main.c。 | 工程空架构可编译；Git 提交 initial project。 | 3h |
| D3 | 接口设计 | 提前设计 device_status_t、device_cmd_t、错误码、MQTT Topic、HTTP API；写 Web 假数据页面。 | README 中有数据结构、API、Topic 设计；web/index.html 可本地打开。 | 3h |

## 5. 第 1 周：基础外设与传感器闭环 D4~D10

| 天数 | 阶段目标 | 当天必须完成 | 验收标准 / 产出 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 | 板子验证 | 开发板到手后连接电脑；确认串口；烧录 hello_world；运行 monitor；记录烧录命令和串口号。 | 串口输出 hello_world 日志；README 增加烧录步骤。 | 2~3h |
| D5 | GPIO 输出 | 跑通 LED 控制；封装 led_init/led_set；测试蜂鸣器开关；确定所有 GPIO 引脚表。 | LED 和蜂鸣器可控制；完成 GPIO 接线表。 | 3h |
| D6 | 按键输入 | 读取按键 GPIO；实现软件消抖；按键控制 LED 状态切换；串口打印按键事件。 | 按键单击稳定识别；无明显抖动误触发。 | 3h |
| D7 | I2C 总线 | 配置 I2C 主机；运行 I2C Scanner；确认 AHT20、BH1750、OLED 地址；整理 I2C 接线。 | 串口能扫描到 I2C 设备地址；记录地址表。 | 3h |
| D8 | AHT20 驱动 | 移植或编写 AHT20 初始化、读取温湿度、错误返回；连续读取并打印。 | 串口周期输出温度/湿度；断开模块不会崩溃。 | 3h |
| D9 | BH1750 驱动 | 完成 BH1750 初始化、读取光照；和 AHT20 一起采集；封装 sensor_read_all。 | 串口周期输出温湿度和光照；数据变化合理。 | 3~5h |
| D10 | OLED 显示 | 移植 SSD1306/OLED 显示；显示温度、湿度、光照、WiFi 状态占位。 | OLED 能显示实时数据；拍摄第一段演示视频。 | 5~6h |

## 6. 第 2 周：FreeRTOS 整合与 Web Dashboard D11~D17

| 天数 | 阶段目标 | 当天必须完成 | 验收标准 / 产出 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D11 | FreeRTOS 基础 | 创建 sensor_task、display_task、button_task；用 vTaskDelay 控制周期；统一日志 TAG。 | 多任务并行运行；传感器采集不影响按键。 | 3h |
| D12 | 全局状态 | 实现 device_status_t；加互斥锁保护共享状态；传感器任务更新状态，显示任务读取状态。 | OLED 和串口都读取同一份状态；无数据混乱。 | 3h |
| D13 | 控制任务 | 实现 control_task 和命令队列；按键事件发送队列；控制 LED/蜂鸣器/继电器。 | 控制动作由队列触发；业务和驱动解耦。 | 3h |
| D14 | WiFi 连接 | 跑通 WiFi Station；连接路由器；获取 IP；WiFi 状态写入事件组和全局状态。 | 串口输出 IP；OLED 显示 WiFi 已连接。 | 3~5h |
| D15 | Mongoose 集成 | 将 Mongoose 加入 components；启动 HTTP Server；返回简单文本或 JSON。 | 浏览器访问 ESP32 IP 能看到响应。 | 3~5h |
| D16 | HTTP API | 实现 GET /api/status 返回设备状态 JSON；实现 POST /api/control 解析 LED/蜂鸣器/继电器命令。 | Postman/浏览器能获取状态；curl 能控制外设。 | 5~6h |
| D17 | Web 页面 | 将 index.html/style.css/app.js 嵌入固件或提供静态页面；使用 fetch 定时刷新状态并控制设备。 | 手机/电脑浏览器能查看数据并控制设备；录制第二段演示。 | 5~6h |

## 7. 第 3 周：MQTT、NVS、状态机与可投递核心版 D18~D24

| 天数 | 阶段目标 | 当天必须完成 | 验收标准 / 产出 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D18 | MQTT 基础 | 搭建 MQTTX 或使用公共 Broker；确定 Topic；ESP32 连接 Broker；打印连接事件。 | MQTT 连接成功；MQTTX 能看到设备上线。 | 3h |
| D19 | 数据上报 | 实现 sensor/status/heartbeat 周期上报；JSON 格式包含温湿度、光照、运行时间和错误码。 | MQTTX 能周期收到 JSON 数据。 | 3h |
| D20 | 命令下发 | 订阅 esp32/gateway/cmd；解析 JSON 控制 LED/蜂鸣器/继电器；同步更新 Web 状态。 | MQTTX 下发命令后设备动作正确。 | 3~5h |
| D21 | NVS 配置 | 实现 NVS 读写；保存设备 ID、采样周期、MQTT 地址、阈值；提供默认配置。 | 修改配置后重启不丢失；NVS 异常使用默认值。 | 3~5h |
| D22 | 断线重连 | 完善 WiFi/MQTT 断线重连；状态写入事件组；Web 和 OLED 显示连接状态。 | 关闭路由器/MQTT 后能识别断线；恢复后自动重连。 | 3h |
| D23 | 状态机 | 实现 INIT、WIFI_CONNECTING、MQTT_CONNECTING、ONLINE、ERROR、RECOVERY 状态机。 | 串口/Web/OLED 能显示状态；异常时状态切换合理。 | 5~6h |
| D24 | 可投递核心版 | 整理代码；更新 README；补充架构图、任务划分图、接线表；录制核心功能演示。 | 达到简历可写版本：Web + MQTT + 传感器 + FreeRTOS + NVS。 | 5~6h |

## 8. 第 4 周：可靠性、OTA、文档与简历投递 D25~D31

| 天数 | 阶段目标 | 当天必须完成 | 验收标准 / 产出 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D25 | 错误码 | 统一错误码：WiFi、MQTT、AHT20、BH1750、NVS；错误上报到 Web/MQTT。 | 模拟传感器断开能显示错误码；系统不崩溃。 | 3h |
| D26 | 看门狗 | 启用任务看门狗；关键任务喂狗；记录任务卡死模拟测试结果。 | 正常运行不误复位；异常任务可被监控。 | 3h |
| D27 | OTA 初版 | 配置 OTA 分区；跑通 simple_ota；显示固件版本；保留升级日志。 | 可从 v1.0.0 升级到 v1.0.1；失败不影响启动。 | 5~6h |
| D28 | Web 配置页 | 增加配置页面：采样周期、阈值、MQTT 地址；通过 /api/config 读写 NVS。 | 页面修改配置后重启仍有效。 | 3~5h |
| D29 | 代码整理 | 按 components 整理模块；清理魔法数字；补注释；统一命名和日志等级。 | 代码结构清晰；README 中有目录说明。 | 3h |
| D30 | 文档完善 | 补充完整 README：硬件清单、接线图、编译烧录、API、MQTT Topic、常见问题。 | 别人按 README 可以复现核心功能。 | 5~6h |
| D31 | 简历与面试 | 编写简历项目描述；准备 15 个面试问题答案；录制最终演示视频并上传仓库。 | 项目可正式写入简历；准备开始投递。 | 5~6h |

## 9. 第 5 周扩展：RS485 / Modbus RTU D32~D38

| 天数 | 阶段目标 | 当天必须完成 | 验收标准 / 产出 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D32 | RS485 硬件 | 连接 MAX3485；确认 TX/RX/DE/RE 引脚；用 USB-RS485 和串口助手做收发测试。 | ESP32 与 PC 可通过 RS485 互发数据。 | 3~5h |
| D33 | Modbus 基础 | 学习 Modbus RTU 帧格式；实现 CRC16；构造读保持寄存器请求帧。 | CRC16 校验正确；能打印请求帧。 | 3h |
| D34 | Modbus 主站 | 实现简单 Modbus RTU Master；读取从站寄存器；处理超时和 CRC 错误。 | 能从模拟从站/模块读取寄存器数据。 | 5~6h |
| D35 | Modbus-MQTT | 将 Modbus 数据映射为 JSON，通过 MQTT 上报；Web 页面显示 Modbus 数据。 | MQTTX 能收到 Modbus 数据；Web 能显示。 | 3~5h |
| D36 | RS485 文档 | 整理 RS485 接线、波形截图、Modbus 帧格式、寄存器映射表。 | README 新增工业扩展章节。 | 3h |
| D37 | RS485 稳定性 | 加入重试、超时、错误码；模拟从站断开；测试恢复逻辑。 | 从站异常不影响主业务；错误可上报。 | 3~5h |
| D38 | 扩展演示 | 录制 Modbus-MQTT 网关演示；更新简历项目亮点。 | 简历可增加“RS485/Modbus 扩展”。 | 3h |

## 10. 第 6 周扩展：CAN 与 Linux 过渡 D39~D42

| 天数 | 阶段目标 | 当天必须完成 | 验收标准 / 产出 | 建议用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D39 | CAN 硬件 | 连接 SN65HVD230；确认 TX/RX、终端电阻；使用 USB-CAN 或另一节点测试。 | CAN 工具能看到基础帧或至少完成硬件连线验证。 | 3~5h |
| D40 | CAN 收发 | 使用 ESP32 TWAI/CAN 驱动发送和接收基础帧；打印 ID、DLC、DATA。 | ESP32 能收发 CAN 帧；记录测试截图。 | 5~6h |
| D41 | CAN-MQTT 映射 | 将 CAN ID 和数据映射到 MQTT Topic；Web 页面显示最近 CAN 帧。 | CAN 帧可通过 MQTT 上报。 | 3~5h |
| D42 | Linux 过渡准备 | 在 Linux/PC 上写一个简单 Python/MQTT 订阅脚本或 Mongoose 模拟服务；整理后续 Linux 驱动学习路线。 | PC 端能接收设备数据；README 新增 Linux 过渡说明。 | 3~5h |

# 11. 投递前最低完成清单

| 类别 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ESP32、AHT20、BH1750、OLED、LED/蜂鸣器/继电器均能稳定工作。 |
| RTOS | 至少有 sensor_task、display_task、web_task/mqtt_task、control_task、monitor_task。 |
| Web | 浏览器能查看温湿度、光照、运行状态，并控制执行模块。 |
| MQTT | 能上报传感器数据和心跳；能接收控制命令。 |
| NVS | 设备 ID、采样周期、MQTT 地址或阈值可保存。 |
| 可靠性 | 有状态机、错误码、断线重连、基础看门狗或监控机制。 |
| 文档 | README、接线表、架构图、任务图、API、MQTT Topic、演示视频。 |
| 简历 | 项目描述不夸大；只写已经完成并能讲清楚的功能。 |

# 12. 每日开发日志模板

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 日期 | YYYY-MM-DD |
| 今日目标 | 今天只写 1~2 个核心目标，例如“跑通 AHT20 读取”和“更新 README 接线表”。 |
| 完成内容 | 列出已完成的代码、功能、文档和 Git 提交。 |
| 遇到问题 | 记录错误日志、现象、排查思路，不要只写“有 bug”。 |
| 解决方案 | 记录最终解决方式，方便面试时讲调试能力。 |
| 明日计划 | 明确下一天第一个要做的动作。 |

# 13. 简历项目描述版本

项目名称：基于 ESP32 + ESP-IDF 的环境监测与远程控制网关

项目描述：基于 ESP32 和 ESP-IDF 设计环境监测与远程控制系统，使用 FreeRTOS 进行多任务调度，完成温湿度、光照数据采集，基于 Mongoose 实现嵌入式 Web Dashboard，支持浏览器实时查看设备状态并远程控制 LED、蜂鸣器、继电器。系统集成 MQTT 数据上报、NVS 参数保存、设备状态机、心跳机制、看门狗和故障码输出，提高设备稳定性和可维护性。

技术栈：C、ESP32、ESP-IDF、FreeRTOS、Mongoose、WiFi、HTTP、MQTT、NVS、OTA、I2C、GPIO、OLED、Watchdog、Git

基于 ESP-IDF component 方式组织工程，完成传感器、Web、MQTT、存储、控制等模块拆分。

使用 FreeRTOS 实现传感器采集、网络通信、设备控制、状态监控等任务划分。

使用 Mongoose 实现 Web Dashboard 和 HTTP API，支持设备状态展示与远程控制。

基于 MQTT 实现环境数据上报和云端命令下发，使用 NVS 保存设备配置。

设计状态机、心跳、看门狗和故障码机制，提高系统稳定性。

后续扩展 RS485/Modbus RTU 或 CAN 通信，贴近工业网关和车载网关场景。

# 14. 关键提醒

不要等 RS485/CAN 全部做完再投实习；第 3~4 周的核心版本已经可以投。

简历中不要写未完成的功能为“已完成”，可以写“后续扩展”或“正在完善”。

每天都要提交 Git，面试时可以用提交记录证明项目是真做的。

调试问题要写进开发日志，面试官很喜欢追问“你遇到过什么问题，怎么解决”。

项目展示比功能堆叠更重要：README、演示视频、架构图、任务图一定要做。